## Лист1
		ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	Заплановано	Виконано (переносимо дані з Ваших звітів за минулі періоди в колонки 4 та 5)			Використано коштів:

						всього наростаючим підсумком

						станом на 30.06.2020 р.,

		Очікувані результати станом на 30.06.2020 р.	Варіанти відповідей:			грн/євро
			· За графіком			(за курсом НБУ на 01.07.2020 р.)*
			· Незначна затримка
			· Значна затримка (потребує короткий коментар)
			· Випереджаємо графік
			· Інше (потребує короткий коментар)
			1-6 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 1 півріччя 2019)	7-12 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за	13-18 місяць впровадження плану (1 півріччя 2020)
				2 півріччя 2019)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Підготування Статуту та реєстрація Центру	01.01.2019-01.04.2019	Підготовлено Статут ГО «Перспектива підприємництва», зареєстровано громадську організацію з метою створення Центру сприяння розвитку підприємництва	За графіком	За графіком	За графіком	4 000 грн / 133,91 євро
1.2. Інвентаризація об’єктів нерухомого майна комунальної власності	02.05.2019-01.06.2019	Винайдено приміщення, яке можна використати під Центр	За графіком	За графіком	За графіком	2 000 грн / 66,96 євро
1.3. Підготування документації для погодження отримання об’єкту нерухомого майна комунальної власності під Центр	02.06.2019-01.08.2019	Отримано об’єкт нерухомого майна комунальної власності під Центр шляхом укладення договору-оренди	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	1 500 грн / 50,22 євро
1.4. Виділення фінансування на виготовлення ПКД	02.08.2019-01.10.2019	Виділено кошти і виготовлено ПКД	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	1 500 грн / 50,22 євро
1.5. Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення угоди для здійснення ремонтних робіт	02.10.2019-15.11.2019	Визначено підрядника для здійснення ремонтних робіт, укладено договір, розпочато проведення ремонту	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	1 650 грн / 55,24 євро
1.6. Здійснення та приймання ремонтних робіт	16.11.2019-31.12.2019	Здійснюється покращення умов функціонування приміщення шляхом проведення ремонтних робіт	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	115 500 / 3 866,76 євро
1.7. Придбання офісної техніки та меблів	01.01.2020-01.04.2020	Придбано офісну техніку та меблі для функціонування Центру	Випереджаємо графік	Випереджаємо графік	За графіком	99 000 грн / 3 314,36 євро
1.8. Інформаційна кампанія та офіційне відкриття Центру	02.04.2020-01.06.2020	Відкрито Центр та проінформовано громаду міста щодо його відкриття		Випереджаємо графік	За графіком	19 800 грн / 662,87 євро
1.9. Організація зустрічей, круглих столів, тренінгів та ін. заходів на базі Центру	02.06.2020-постійно	Функціонування центру		Випереджаємо графік	Випереджаємо графік	16 500 грн / 552,39 євро
2.1. Здійснення викопіювання та підготування проекту рішення про виділення земельної ділянки під будівництво комплексу для обслуговування туристів з багатофункціональним вико-ристанням території	01.01.2019-01.05.2019	Отримано викопіювання земель-ної ділянки під комплекс, прийнято рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з встановлення меж двох земельних ділянок для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструк-тури та закладів громадського харчування на яких планується здійснити будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території	За графіком	За графіком	За графіком	16 500 грн / 552,39 євро
2.2. Замовлення проекту землеустрою / технічної документації та його затвердження	02.05.2019-01.09.2019	Виготовлено технічну докумен-тацію щодо встановлення меж двох земельних ділянок для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфра-структури та закладів громад-ського харчування на яких планується здійснити будів-ництво комплексу обслуго-вування туристів з багато-функціональним використанням території	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	11 550 грн / 386,68 євро
2.3. Здійснення реєстрації права власності земельної ділянки за територіальною громадою	02.09.2019-01.01.2020	Присвоєно кадастровий номер двох земельних ділянок та закріплено право власності на дві земельні ділянки за громадою		За графіком	За графіком	9 900 грн / 331,44 євро
2.4. Здійснення замовлення та виготовлення ПКД	02.01.2020-01.04.2020	Визначено проектанта, кількості та місця розташування елементів комплексу і готелю, виготовлено ПКД			Значна затримка, Відсутнє фінансування
2.5. Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення договору для здійснення будівельно-монтажних робіт	02.04.2020-01.06.2020	Визначено підрядника для здійснення будівельно-монтаж-них робіт, укладено договір			Незначна затримка

*Курс НБУ грн / євро станом на 01.07.2020 року – 29,87 грн / 1 євро