## Аркуш1
		ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	Заплановано	Виконано	Використано бюджету, грн / євро*
		Очікувані результати, місяці 1-6	За графіком / Незначна затримка / Значна затримка / Випереджаємо графік / Інше
1.3. Підготування документації для погодження отримання об’єкту неру-хомого майна комунальної власності під Центр	02.06.2019-01.08.2019	Отримано об’єкт нерухомого майна комунальної власності під Центр шляхом укладення договору-оренди	За графіком	1 500 грн / 56,41 євро
1.4. Виділення фінансування на виго-товлення ПКД	02.08.2019-01.10.2019	Виділено кошти і виготовлено ПКД	За графіком	1 500 грн / 56,41 євро
1.5. Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення угоди для здійснення ремонтних робіт	02.10.2019-15.11.2019	Визначено підрядника для здійснення ремонтних робіт, укладено договір, розпочато проведення ремонту	За графіком	1 650 грн / 62,05 євро
1.6. Здійснення та приймання ремонт-них робіт	16.11.2019-31.12.2019	Здійснено покращення умов функціону-вання приміщення шляхом проведення ремонтних робіт	За графіком	115 500 грн / 4 343,74 євро
1.7. Придбання офісної техніки та меблів	01.01.2020-01.04.2020	Придбано офісну техніку та меблі для функціонування Центру	Випереджаємо графік	99 000 грн / 3 723,20 євро
1.8. Інформаційна кампанія та офіцій-не відкриття Центру	02.04.2020-01.06.2020	Відкрито Центр та проінформовано громаду міста щодо його відкриття	Випереджаємо графік	19 800 грн / 744,64 євро
1.9. Організація зустрічей, круглих столів, тренінгів та ін. заходів на базі Центру	02.06.2020-постійно	Функціонування центру	Випереджаємо графік	16 500 грн / 620,53 євро
2.2. Замовлення проєкту землеустрою / технічної документації та його затвердження	02.05.2019-01.09.2019	Виготовлено технічну документацію щодо встановлення меж двох земельних ділянок для будівництва та обслу-говування об’єктів туристичної інфра-структури та закладів громадського харчування на яких планується здійснити будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним вико-ристанням території	За графіком	11 550 грн / 434,37 євро
2.3. Здійснення реєстрації права власності земельної ділянки за територіальною громадою	02.09.2019-01.01.2020	Присвоєно кадастровий номер двох земельних ділянок та закріплено право власності на дві земельні ділянки за громадою	За графіком	9 900 грн / 372,32 євро
Всього				276 900 грн / 10 413,67 євро

*Курс грн/євро НБУ станом на 11.01.2020 – 26,59 грн за 1 євро